## 会议纪要
MSA 测量系统分析管理系统 评审会议纪要（2026-09-11 三场腾讯会议）
一、会议概况
场次 | 时间 | 会议主题 / 主持人 | 会议号 | 主要参会人
会议1 | 15:37-16:37 | MSA 系统功能设计与交互逻辑评审（元工国际-林学晖） | 429485311 | 林学晖、高国翔、刘科壮、张韫仪
会议2 | 16:18-17:18 | MSA 系统表结构与界面交互评审（高国翔） | 6584744618 | 高国翔、刘科壮、张韫仪
会议3 | 16:58-17:58 | MSA 系统表结构与交互逻辑评审（高国翔） | 6584744618 | 高国翔、刘科壮、张韫仪
二、界面交互层调整项（三场共识）
序号 | 调整项 | 说明
1 | 去除弹窗编辑 | 列表修改全部改为 DataView 行内编辑（新增虚拟行模式），去掉“编辑”按钮、弹窗面板和“详情”页签
2 | 查询条件布局 | 工厂/车间（权限控制字段）前置到最左侧；状态筛选用 Radio Button（单选按钮组），不用下拉框
3 | 停用/启用 | 直接放在行上做按钮，不用下拉框
4 | 去除冗余字段 | 被测参数维护去掉“来源”“分辨率”“标准值/目标值”；抽样方法去掉“状态策略类别”；检验标准去掉“版本”
5 | 字段命名统一 | 分辨力/分辨率统一为“分辨力”；“参考值”更名“真值”；“名义值”即“标准值”
6 | 新增时工厂/车间自动带出 | 新增弹窗不手填工厂/车间，从查询条件带过来并前置
三、数据模型 / 表结构层
序号 | 调整项 | 说明
1 | 新增参数表 + 计算参数表 | 判断规则下新增“计算参数”页签，字段：参数编号、参数值、参数名称；用于向算法模块传参（经验值/固定值），动态对照值待确认是否建表
2 | 检验标准复用“检验项目”表 | 不新建检验标准表，被测参数即检验项目；新增“被测参数—分析方法”关联表
3 | 所有表加额外 ID 主键 | 不能仅靠业务编号（如样品编号）做主键，否则 DataView 虚拟行无法实现
4 | 上下限拆分存储 | “人数/次数/样本数”等范围值数据库拆“上限/下限”两字段，前端同一列放两个输入框（波浪线连接）
5 | MSA 计划表加字段 | 测量人数、测量人员、样本数量、测量次数、计划类型（器具MSA/人员MSA）、操作方法（从被测参数带出并落库）
6 | 线性/偏移台账 | 一个台账 + 两个结论字段：“线性结论”“偏倚结论”，谁有显示谁、没有显示“—”
7 | 新增输出结果表 | 字段：计算号、分组/表编号、行列值编号、值名称、数值
8 | 台账表结构 | 5 个台账是“一张表+类型区分”还是“多张表”待定（会上倾向一张表+类型字段）
9 | 器具台账加字段 | 下次计划日期、提醒提前期、下次提醒时间（按“上次执行日期+周期”推算）；校准状态与状态的关系需与周明鹏确认
四、MSA 计划创建逻辑
序号 | 调整项 | 说明
1 | 筛选器精简 | 器具查询条件只保留：复评状态、厂商、器具编号、量具组（组内同型号，型号不再单列）；加器具组查询；去掉“全部器具”
2 | 状态过滤 | 创建时仅“正常/可用”状态器具可选，其他状态滤掉
3 | 双入口创建 | 拆分“基于台账创建 MSA”（器具）与“基于人员创建 MSA”（人员）；用“计划类型”字段区分；人员 MSA 独立建表（不混入器具台账）
4 | 一计划多台账 | 选几个器具建几个台账，计划表与台账表通过计划号关联
5 | 工厂/车间 | 创建弹窗不显示、不手填，由权限自动带出
五、台账 / 数据录入
序号 | 调整项 | 说明
1 | 按钮置灰 | “录入数据/删除”在不可用时置灰，不隐藏
2 | 导入后跳转 | 导入控件不能直接跳转，导入完成后加显性“预览/跳转”按钮
3 | 交叉表录入 | 多操作员×多样本二维录入采用交叉表（Cross Table）方案，配人员筛选器实现“每人只看/只改自己的数据”；操作员可手填也可管理员统一导入
4 | 台账页面 | 台账与录入合并展示（现状），但线性/偏移合并后报告如何分开出，待与石阳确认
5 | 样本库 | 加“零件名称”字段、保留有效期；日志查询按钮放行上；GRR/Kappa 是否共用同一张表待确认
六、开发排期与待办
序号 | 事项 | 责任人 / 说明
1 | 周一下午（或周二上午，视与石阳对接情况）内部评审 | 表结构清单/ER 图 + 功能清单 + 算法结论
2 | 梳理各分析方法计算公式、判断准则、输入输出参数 | 张韫仪；SPC 稳定性输入输出向郑涛请教
3 | 梳理输出结果表结构 | 刘科壮
4 | 调整原型（按钮置灰、Radio Group、上下限双框、双入口创建）+ 出 ER 图/表结构清单 | 高国翔
5 | 分阶段开发 | 先基础数据（器具台账、参数/方法、样本库），再做计划与台账

## 比对A_一致项
比对报告 A：你记录的调整项 与 会议纪要一致项（22 项）
说明：以下调整项在你的清单与会议纪要中结论一致，无需再确认。
序号 | 你记录的调整项 | 会议纪要对应结论 | 状态
1 | 查询条件状态改单选按钮组 | 会议1：状态用 Radio Button | 一致
2 | 工厂/车间下拉框最左边 | 会议1：权限字段前置；会议3：创建弹窗不填自动带出 | 一致
3 | 列表修改不用弹窗、行内编辑 | 会议1/2：DataView 行内编辑、去编辑按钮弹窗 | 一致
4 | 弹窗内工厂/车间放最前 | 会议1/2：新增弹窗工厂/车间带出并前置 | 一致
5 | 分辨率改分辨力 | 会议3：字段名统一为“分辨力” | 一致
6 | 样本库、被测参数加分页 | 会议2：样本库、被测参数（检验标准）加分页，方法页不分页 | 一致
7 | 被测参数编辑弹窗去掉来源 | 会议1：去“来源”字段 | 一致
8 | 检验标准去掉版本、去详情 | 会议1：去版本、去详情页 | 一致
9 | 抽样方法查询条件去车间 | 会议1：抽样方法是公司级标准，去掉工厂/车间（工厂是否保留存疑） | 一致
10 | 合并对象改“组” | 会议1：合并组机制（组代码关联线性/偏移） | 一致
11 | 去掉策略类别字段 | 会议1：状态策略类别无用，去掉 | 一致
12 | 判断规则加“计算参数”页签（参数编号/参数值/参数名称） | 会议2：新增参数表+计算参数表，字段完全一致 | 一致
13 | 范围字段编辑时显示上下限两个输入框 | 会议2：同一列两个输入框，波浪线连接；数据库拆上下限两字段 | 一致
14 | 样本列表去关联检验标准、去来源 | 会议1/2：去检验标准关联、去来源 | 一致
15 | 样本库加零件名称 | 会议2：样本库加“零件名称” | 一致
16 | 日志查询按钮放行上 | 会议2：日志放行上 | 一致
17 | 参考值（真值）改“真值” | 会议2：更名“真值” | 一致
18 | 名义值改标准值 | 会议2：名义值=标准值 | 一致
19 | MSA 创建弹窗分析方法里检验标准去掉 | 会议3：筛选器精简 | 一致
20 | 器具查询条件放列表上方、加器具组查询、去“全部器具” | 会议3：查询条件上移、加器具组筛选 | 一致
21 | 器具查询条件=复评状态/厂商/器具编号/量具族名 | 会议3：核心字段完全一致 | 一致
22 | 新增按人创建 MSA 计划、计划类型字段 | 会议3：双入口创建、计划类型（器具MSA/人员MSA） | 一致

## 比对B_纪要独有项
比对报告 B：会议纪要中有、你清单未记录的调整项（16 项）
说明：这些调整项在会议纪要中存在，你的清单未覆盖，建议补充确认是否执行。
序号 | 纪要调整项 | 说明
1 | 新增“参数表”和“计算参数表”两张表（不只是判断规则页签） | 会议2：参数表存调用算法时传入的经验值/固定值；动态对照值待定。这是表结构级新增，不只是页面
2 | 检验标准复用现有“检验项目”表，被测参数即检验项目；新增“被测参数—分析方法”关联表 | 会议1：不新建检验标准表；关联表新增。影响被测参数页的上下结构
3 | 所有表加额外 ID 主键（不能只用业务编号） | 会议2：DataView 虚拟行的前提，是表结构硬性要求
4 | 人数/次数/样本数数据库拆“上限/下限”两字段 | 会议2：不仅前端显示，存储也拆两列
5 | MSA 计划表加字段：测量人数、测量人员、样本数量、测量次数、操作方法（落库） | 会议3：除界面外，表要加字段
6 | 线性/偏移台账加“线性结论”+“偏倚结论”两个独立字段 | 会议3：一个台账两个结论，谁有显示谁
7 | 新增输出结果表（计算号/分组表编号/行列值编号/值名称/数值） | 会议3：算法输出的落库表
8 | 台账结构“一张表+类型区分”还是“多张表”待定 | 会议3：会上倾向一张表+类型，待与业务确认
9 | 校准状态 vs 状态的关系需与周明鹏确认；创建计划仅“正常/可用”可生成 | 会议3：台账目前只有“状态”一个字段，需要澄清
10 | 器具台账加字段：下次计划日期、提醒提前期、下次提醒时间（周期推算） | 会议1：上次执行日期+周期+提前期 → 下次计划日期、下次提醒时间
11 | 录入/删除按钮置灰不可用（不隐藏） | 会议3：交互规范
12 | 导入完成后加“预览/跳转”按钮 | 会议3：导入控件无法直接跳转
13 | 数据录入改交叉表（Cross Table）+ 人员筛选器 | 会议3：多操作员×多样本二维录入方案，每人只看/只改本人数据
14 | “检验方法不指定检验标准、只选方法”背后的表设计：被测参数—方法关联表 | 会议1：关联表承载该逻辑（你清单提了页面，表结构是配套）
15 | 器具组维护页：去“组成员/成员量具”统计展示，明细单拉表 | 会议1：器具组页面只维护组本身
16 | 抽样方法是否保留“工厂”筛选（车间确定去掉，工厂存疑） | 会议1：公司级标准应统一，工厂保留与否待定

## 比对C_待确认项
比对报告 C：待业务确认项（10 条）
说明：以下为会议中明确留待后续确认的内容，确认前不动页面。
序号 | 待确认内容 | 关联 / 确认人
1 | 线性/偏移台账与录入合并后，报告如何分开出 | 你清单 MSA 计划最后一条；与石阳（时阳阳）确认
2 | 样本库“对应被测项目字段”的含义；GRR/Kappa 样本管理是否共用一张表 | 你清单样本库两条问句
3 | 人员 MSA 的“人员/工位列表”表名与维护方式 | 你清单“新增按人创建”的配套；与业务沟通
4 | 器具组维护归属（刘科壮/董凡伟）；人员组维护方式；绑定器具组绑到特性还是方法 | 会议1 待办
5 | 检验标准复用现有表还是新建表 | 会议1 待办；与石阳确认
6 | 台账一张表 vs 多张表 | 会议3
7 | 校准状态与“状态”字段关系 | 会议3；与周明鹏确认
8 | 抽样方法是否保留工厂维度 | 会议1
9 | 算法参数中的动态对照值是否建表 | 会议2；等丁宁反馈
10 | 各分析方法结论/公式/参数整理 | 会议3；张韫仪负责，周一对齐